中国共产主义青年团九江市委员会2022年度  预算项目支出绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

（一）未成年人保护专项：用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。

（二）全国基层团组织工作经费：计划开展打造基层青年的主阵地，将乡镇（街道）就业创业，文体活动、志愿服务、权益维护等资源进行整合，为青少年提供多维服务。打造共青团青年的互联网服务平台，比如互联网+农村合作社，青媒中心等。按照规范标准，创建省级、市级共青团生态文明示范村；组织青年开展创新创业业务培训。建设九江市新媒体中心，发挥全市青少年网络指挥中枢作用。

（三）2022年度创文专项经费：充分发挥共青团组织在我市创建全国文明城市工作中的积极作用，组织动员广大团员青年在深化文明城市创建中积极作为，扎实开展一系列传统和创新活动，为创文工作努力贡献青春力量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据九江市财政局《关于市直部门开展单位自评和部门评价工作的通知》（九财绩【2023】2号）的要求，我单位领导班子立即对绩效目标工作做出了安排部署，确定评价小组，组长、副组长、成员名单。

（二）组织过程

财政部门负责指导资金使用单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（三）分析评价

我单位根据资金项目绩效目标指标，小组成员进行打分评价项目绩效目标完成情况，填写《项目支出绩效自评表》，分析项目绩效目标的实现情况。

三、综合评价结论

根据市财政局有关规定，我单位对2022年度财政预算项目支出（3个）绩效进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，自评分数为97分，综合评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）未成年人保护专项

项目年度预期目标完成情况：用社会主义核心价值体系教育引导未成年人，提升共青团服务青少年亲和力，保护未成年人合法权益；提升少先队辅导员业务能力，促使我市少先队工作上台阶。自评得分97分。

1、项目预算总金额15.5万元，全年执行数14.98万元，执行率96.65%，指标10分，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标26分，得分26分。2022年共建立了2个未成年人保护组织，开展了3场法制宣传、专项教育活动和6场志愿服务活动。

（2）质量指标16分，得分16分。各项活动都得到顺利的开展，活动的开展有效的对未成年人进行了正确的引导。

（3）时效指标8分，得分86分。资金到位及时率100%。

3、效益指标30分，得分30分。各项活动的开展，为未成年人的健康成长创建了良好的氛围，提高了未成年人合法权益保护意识。

4、满意度指标10分，得分10分。社会公众对共青团工作满意度97%。

（二）全市基层团组织工作经费

项目年度预期目标完成情况：打造了共青团青年的互联网服务平台，按照规范标准，创建省级、市级共青团生态文明示范村；组织青年开展创新创业业务培训；建设九江市新媒体中心，发挥全市青少年网络指挥中枢作用。自评得分97分。

1、项目预算总金额58元，全年执行数56.83万元，执行率97.98%，指标10分，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标15分，得分15分。打造基层团组织示范点5个，业务培训3次。

（2）质量指标21分，得分21分。开展活动成功率100%，业务培训主题明确，网络宣传引导通过率100%。

（3）时效指标14分，得分14分。业务培训和网络宣传及时。

3、效益指标30分，得分30分。业务培训覆盖率95%，应急管理机制健全。

- 4、满意度指标10分，得分10分。青年组织培训满意度90%。

（三）2022年度创文专项经费

项目年度预期目标完成情况：充分发挥了共青团组织在我市创建全国文明城市工作中的积极作用，组织动员广大团员青年在深化文明城市创建中积极作为，扎实开展一系列传统和创新活动，为创文工作努力贡献青春力量。自评得分97分。

1、项目预算总金额20元，全年执行数19.92万元，执行率99.6%，指标10分，得分7分。

2、产出指标50分，得分50分，其中：

（1）数量指标26分，得分26分。我单位充分利用项目资金，开展了10次创文主题活动，开展了14次志愿服务活动，志愿服务人数超过1000人次。

（2）质量指标16分，得分16分。开展活动成功率100%，资金使用规范率100%。

（3）时效指标8分，得分8分。资金下达及时。

3、效益指标30分，得分30分。通过开展全国文明城市创建工作，为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境， 市民卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高。同时，也促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益。

4、满意度指标10分，得分10分。社会公众对创文工作的开展的满意度95%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，资金的使用进度有待进一步提升。

进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在市政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

中国共产主义青年团九江市委员会

2023年4月16日